**Договор №4833/\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Термины и определения**

В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующей Статьи или Пункта:

|  |  |
| --- | --- |
| Акт КС-11 | Бланк КС-11 – унифицированная форма акта, который свидетельствует о том, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к эксплуатации. Заполняется он только после того, как заказчик (АО «ННК») проведет соответствующую проверку и задокументирует результаты всех произведенных обследований, испытаний и измерений. Именно эти сведения и ложатся в основу акта по форме КС-11. |
| Бенефициар | Бенефициар, выгодоприобретатель, то есть получатель денежного платежа, доходов, прибыли и других преимуществ и выгод согласно долговому документу или договору. Бенефициаром может быть как юридическое, так и физическое лицо. |
| Гарантийный Срок | Указанный в Статье 11 («Гарантийные обязательства») срок гарантийной эксплуатации Оборудования узлов и механизмов, в течение которого Поставщик должен исполнять свои обязательства по Договору. |
| Гарантированные показатели | Гарантийные (или гарантированные) показатели - связанные между собой показатели экономичности, надежности и экологичности оборудования, которые гарантируются поставщиком при поставке оборудования. |
| Дефект | Изъян, недостаток, недочет в Работах, возникший по вине Поставщика и/или привлеченных им лиц, выявленный в период производства Работ или в гарантийный срок. |
| Договор | Настоящий Договор между Покупателем и Поставщиком, включая все упомянутые в нем Приложения. |
| Договорная Цена | Цена, выплачиваемая Поставщику за выполнение всех Работ в соответствии с Приложением №4 «График платежей». |
| Конфиденциальная информация | Любая информация по настоящему Договору, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющая требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе любая информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением настоящего Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также любая дополнительная информация, переданная Покупателем или от его имени Поставщику в связи с Договором, и содержащая специальную пометку «Конфиденциально». |
| Оборудование | Оборудование, изготовленное согласно Опросных листов (Приложения №1.1-1.4). |
| Обязательные Технические Правила | Федеральные законы Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда персонала Поставщика. |
| Объект | «Опытно-промышленная установка получения синтетических высокоиндексных низкозастывающих базовых масел» на производственной площадке АО «ННК», включающая в себя здания, сооружения, инженерные коммуникации, оборудование. |
| Промежуточная приёмка | Комплекс мероприятий, реализуемых на территории завода изготовителя, по контролю качества изготовления Оборудования в процессе его производства, заводских испытаний и перед отгрузкой на строительную площадку. |
| Представитель Покупателя | Лицо, уполномоченное Покупателем в качестве такового («Представитель Покупателя») или периодически письменно указываемое Покупателем, которое действует от имени Покупателя на основании выданных полномочий (доверенности). |
| Работы | Весь объем услуг и поставок, выполнение которых требуется или может потребоваться от Поставщика по Договору, включая поставку Оборудования, в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков (дефектов), а также любые иные работы, необходимые для выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. |
| Пусконаладочные работы | Комплекс работ, выполняемый после монтажа Оборудования, обеспечивающий приведение Оборудования в работоспособное состояние, позволяющее использование при эксплуатации технологического процесса. |
| Представитель Поставщика | Лицо, уполномоченное Поставщиком в качестве такового («Представитель Поставщика») или периодически письменно указываемое Поставщиком, которое действует от имени Поставщика на основании выданных полномочий (доверенности). |
| Строительная площадка | Территория по адресу: РФ, г. Новокуйбышевск, Промышленная площадка АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". |
| Применимое право | Законодательство Российской Федерации, законодательство субъектов Российской Федерации, правовые акты Государственных Органов с учетом разграничения предметов ведения, установленного Конституцией Российской Федерации, в том числе, Обязательные Технические Правила, исключая коллизионные нормы. |
| Технические требования | Технический документ, устанавливающий требования, которые должны быть выполнены при производстве, поставке и приемке Оборудования. |
| Технический аудит | Технический аудит, контроль качества изготовления и своевременности поставки Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора. |
| Шефмонтаж (услуги по шефмонтажу) | Наблюдение и организационно-техническое руководство поставкой и монтажом оборудования со стороны его Поставщика при выполнении монтажных работ специалистами Покупателя. |

**2. Предмет Договора**

2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется осуществить поставку Оборудования в строгом соответствии с требованиями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, а также согласно Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Характеристики поставляемого Оборудования должны отвечать требованиям, указанным в Опросных листах (Приложения №1.1-1.4).

2.2. В случае необходимости выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ, стоимость и сроки выполнения этих работ должны быть определены Сторонами в Дополнительном соглашении.

2.3. Поставщик обязуется выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить их результаты.

**3. Цена договора**

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору (далее – Договорная цена) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Договорная цена включает стоимость Оборудования, а также все налоги, сборы, иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, расходы на доставку Оборудования до Строительной площадки Покупателя и любые иные расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.

**4. Порядок проведения технических аудитов**

4.1. В целях обеспечения контроля качества изготовления и своевременности поставки Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель вправе за свой счет направить своего Представителя к Поставщику. Представитель Покупателя имеет право:

1) Присутствовать при изготовлении Оборудования/компонентов Оборудования, поставляемого по настоящему Договору.

2) Осуществлять оперативный контроль за выполнением графика отгрузки Оборудования Поставщиком (Грузоотправителем) и его поступление Покупателю (Грузополучателю).

3) Согласовывать с Поставщиком график периодического выборочного контроля качества Оборудования, его отдельных узлов и элементов на предмет соответствия требованиям настоящего Договора, организовывать и проводить отбор образцов Оборудования/компонентов Оборудования для их последующего анализа.

4) Осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика с целью решения оперативных вопросов по качеству Оборудования, участвовать в совещаниях технических служб Поставщика по вопросам повышения качества Оборудования, поставляемого в адрес Покупателя.

5) Участвовать в испытаниях новых и модернизированных образцов Оборудования в рамках Проекта.

6) Совместно с Поставщиком изучать причины возникновения брака и дефектов Оборудования в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Оборудования.

7) Принимать участие в работе комиссий Поставщика, осуществляющих проверку соблюдения условий настоящего Договора в части качества поставляемого Оборудования.

8) Осуществлять контроль исполнения корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссии в соответствии с настоящим Договором.

9) При необходимости информировать руководителей Поставщика о проблемах, возникающих в процессе работы Представителя Покупателя.

4.2. Поставщик обязан обеспечить Представителю Покупателя на территории Поставщика помещение, доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Оборудования, поставляемого Покупателю. Уполномоченный Представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Поставщика, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика.

4.3. С целью перспективного развития производства Поставщика, координации действий производителей и потребителей Оборудования, Покупатель имеет право по своей инициативе проводить технические совещания с участием представителей Поставщика, предварительно письменно согласовав с Поставщиком время и продолжительность указанных совещаний.

Результаты технических совещаний оформляются протоколами совещаний и подписываются уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Решения Технических совещаний обязательны для исполнения обеими Сторонами.

4.4. Стороны признают, что воспрепятствование, неоказание содействия Поставщиком осуществлению Покупателем прав по Договору могут являться основанием для расторжения настоящего Договора.

Проведенный аудит не лишает Покупателя права на предъявление претензий к Поставщику по количеству и качеству Оборудования.

**5. Промежуточная приёмка Оборудования**

5.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Оборудования, принятого службой качества Поставщика к промежуточной приемке.

В уведомлении должны быть указаны:

- дата приемки;

- номер договора, дополнения/соглашения, письма согласований;

- наименование, обозначение и количество Оборудования;

- контактное лицо (Ф.И.О) и телефон;

В случае наличия узлов, проверка которых по качеству и комплектности невозможна или затруднена при окончательной приемке, Поставщик уведомляет Покупателя о готовности к промежуточной приемке с оформлением двустороннего акта приемки Оборудования.

Приёмка Оборудования, не принятого службой качества Поставщика, не производится.

5.2. Несоответствия Оборудования требованиям Опросных листов и условиям Договора Поставщик обязан согласовать с Покупателем. Номер документа, подтверждающего факт согласования такого несоответствия, Поставщик указывает в акте.

5.3. Представитель (комиссия) Покупателя вправе в любое время проверить ход и качество работ на всех этапах производства (изготовления) Оборудования в течение всего периода действия настоящего Договора без вмешательства в деятельность Поставщика, участвовать в промежуточной приемке, в испытаниях Оборудования, а также проводить аудит системы качества Поставщика.

5.4. Проверка Оборудования по количеству, комплектности и качеству производится Покупателем с оформлением двустороннего акта приемки оборудования в 2-х экземплярах.

5.5. Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранить выявленные замечания в сроки, установленные Покупателем.

5.6. Не принятая партия Оборудования по причинам, зависящим от Поставщика, подлежит перепроверке, устранению выявленных несоответствий и повторному предъявлению представителю (комиссии) Покупателя.

Командировочные расходы, связанные с выездом на повторную приемку представителя (комиссии) Покупателя, возмещает Поставщик. Оригинал гарантийного письма о возмещении затрат и акт об устранении несоответствий Поставщик направляет вместе с вызовом на повторную приемку.

Гарантийное письмо должно быть подписано первым руководителем, главным бухгалтером и заверено круглой печатью предприятия.

5.7. Обнаруженные в течение гарантийного срока технические дефекты и неисправности Оборудования Поставщик устраняет своими силами и за счет собственных средств в назначенный Покупателем срок, за исключением случаев, если указанные дефекты и неисправности Оборудования произошли по вине Покупателя.

5.8. Приемка Оборудования у Поставщика Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности при выявлении несоответствий в процессе осуществление шефмонтажа и пусконаладки Оборудования, эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

5.9. Поставщик гарантирует, что поставленное по настоящему договору Оборудование является новым и изготовленным из высококачественных материалов высококвалифицированным персоналом в соответствии с последними техническими достижениями, не было в употреблении и не является результатом восстановления бывшего в употреблении Оборудования.

**6. Качество, количество и упаковка Оборудования**

6.1. Поставляемое по настоящему Договору Оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, требованиям, национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или иной документации применительно к каждому из видов Оборудования, а также Опросным листам на данный вид Оборудования, будет пригодным для использования с учетом климатических условий места расположения Строительной площадки и эксплуатационных режимов.

Качество Оборудования должно быть подтверждено паспортами, сертификатом качества (соответствия) Поставщика (включая сертификат ГОСТ Р) и соответствия промышленной безопасности, протоколом заводских испытаний. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России и иметь соответствующий сертификат. Методика проверок должна быть аттестована компетентными Государственными Органами в области стандартизации и приложена к комплекту поставляемого Оборудования. Используемые в Оборудовании (комплекте) комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

Требование, что Оборудование должно быть изготовлено не ранее срока установленного Покупателем, относится ко всему Оборудованию, в том числе ко всем его комплектующим деталям.

6.2. Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на Оборудование. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно не могло перемещаться внутри контейнера и/или обрешётки при изменении его положения. На упаковке должны быть указаны: весогабаритные характеристики мест, центр тяжести, условия хранения, маркировка для обозначения места строповки. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Оборудования состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, № Договора, № приложения, № заказа, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Оборудования согласно комплектовочной ведомости. Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель - общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного Оборудования. На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком "+" и буквами "Верх" (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

6.3. На каждую часть Оборудования, отгруженную единицей транспортного средства, Поставщик обязан предоставить Упаковочный лист на отгрузочное место по форме Приложения №2 (далее – Упаковочный лист) с указанием наименования Оборудования и его количества. В каждый ящик и контейнер должен быть помещен подробный Упаковочный лист.

В Упаковочном листе указывается: наименование Оборудования, № Технического требования, № заказа, № позиции в заказе, количество, наименование комплектующих элементов, количество комплектующих элементов, вес, габаритные размеры, какие документы следуют с грузом.

1 (один) экземпляр упомянутого Упаковочного листа в водонепроницаемом конверте, покрытом тонкой металлической пластиной, необходимо прикрепить к внешней стороне каждого ящика и/или контейнера. В случае если единица Оборудования состоит из нескольких мест, Упаковочный лист предоставляется на каждое место. На первом Упаковочном листе должно быть указано количество мест. 2 (второй) экземпляр Упаковочного листа должен находиться внутри ящика и/или контейнера.

6.4. Поставщик обязуется в сроки, установленные Покупателем, но в любом случае не позднее даты прибытия Оборудования в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Оборудованию, перечень которых установлен в п. 9.1. Договора.

В случае выявления отсутствия документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, а также в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, Покупатель вправе не осуществлять приемку Оборудования и, поместив Оборудование на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст. 464 ГК РФ отказаться от Оборудования.

Непредоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Оборудования и обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются неисполненными. В случае помещения Оборудования на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Оборудование не переходит к Покупателю. В этом случае право собственности на Оборудование перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором, либо с даты приемки Оборудования, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Оборудования до получения указанных документов.

Возмещение Поставщиком в указанном случае Покупателю расходов на ответственное хранение не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Оборудования.

**7. Условия поставки Оборудования**

7.1. Базис поставки - пункт назначения по адресу: Строительная площадка, РФ, г. Новокуйбышевск, Промышленная площадка АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

7.1.1. Срок поставки Оборудования является существенным условием настоящего Договора и описывается в Календарном плане (Приложение №6).

7.2. Датой поставки Оборудования является дата подписания товарной накладной и акта приема-передачи Оборудования, составляемых при передаче Оборудования Покупателю в месте нахождения Строительной площадки.

Право собственности переходит к Покупателю с даты поставки на указанных условиях. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи перевозчиком Оборудования Покупателю в пункте назначения.

Поставщик несет все расходы по транспортировке Оборудования до пункта назначения. В цену Оборудования включены расходы по перевозке Оборудования; по погрузке Оборудования на транспортное средство перевозчика; по креплению Оборудования на транспортном средстве; по перегрузке Оборудования в пути следования до пункта назначения; по разгрузке Оборудования в месте нахождения Строительной площадки; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных вагонов; стоимость тары и упаковки; а также прочие расходы, которые несет Поставщик до момента поставки Оборудования и которые не подлежат возмещению Покупателем.

7.3. При отгрузке Оборудования Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Оборудования, ориентировочной дате прибытия Оборудования на Строительную площадку, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Оборудования.

Для целей настоящего Договора под датой отгрузки понимается дата передачи Оборудования перевозчику (или первому из перевозчиков) для доставки Оборудования в адрес Покупателя.

7.4. Досрочная поставка Оборудования может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Оборудования. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Оборудования считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Оборудования и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Оборудование или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Оборудование либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном Статьей 7 настоящего Договора);

- отказаться от приемки Оборудования до момента наступления срока поставки и поместить Оборудование на ответственное хранение;

- принять Оборудование вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

В случае если Покупателем принято решение отказаться от приемки Оборудования, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя, до момента наступления срока поставки, такое Оборудование помещается Покупателем на ответственное хранение с даты поставки Оборудования до даты наступления срока поставки Оборудования. Максимальный срок ответственного хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки). При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Оборудования как хранитель, а Поставщик обязуется оплатить Покупателю стоимость ответственного хранения такого Оборудования.

После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Оборудования в соответствии с условиями Договора.

Право собственности на Оборудование, досрочно поставленное Поставщиком без письменного согласия Покупателя и принятого Покупателем на ответственное хранение, переходит к Покупателю с даты наступления срока поставки (периода поставки), определенного Графиком выполнения работ, вне зависимости от даты фактической поставки.

7.5. Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя обязан предоставить Покупателю полный список лиц, у которых Поставщик закупает Оборудование, подлежащее поставке, или комплектующие для производства Оборудования.

7.6. Во время транспортировки Оборудования, Поставщик должен обеспечить сохранность Оборудования, в том числе принять меры, установленные правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры.

7.7. Поставщик должен обеспечить страхование Оборудования во время его транспортировки, хранения Оборудования, а также случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, Оборудования и другого имущества, используемого при выполнении Работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте. Страхование осуществляется Поставщиком за свой счет.

**8. Условия приемки Оборудования**

8.1. Покупатель может направить за свой счет двух своих представителей после изготовления и сборки Оборудования непосредственно перед отгрузкой для проверки комплектности оборудования согласно Документации сроком на одну неделю. Даты поездки специалистов Покупателя должны быть согласованны с Поставщиком не позднее, чем за 30 (календарных) дней до отгрузки Оборудования.

8.2. Приемка Оборудования по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 9.1. настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Оборудования на Строительную площадку.

8.3. В случае выявления несоответствия Оборудования условиям Договора и Приложений к нему по качеству и/или количеству и/или комплектности и/или сборке Оборудования и/или ассортименту, а также выявления несоответствия Оборудования товаросопроводительным документам, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Оборудования.

Уведомление о вызове Представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в Статье 25 настоящего Договора, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Оборудования на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в Статье 22 настоящего Договора, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Оборудования.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Оборудования до истечения установленного срока для явки Представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Покупателем, Акт о выявленных недостатках Оборудования составляется и подписывается Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Оборудования условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт о выявленных недостатках, в Акте о выявленных недостатков делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

8.4. В случае выявления несоответствия количества поставленного Оборудования количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Оборудования считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Оборудования в соответствии с п.10.1. настоящего Договора.

В случае несоответствия Оборудования условиям Договора и Документации по качеству и/или по комплектности и/или ассортименту, подтвержденному Актом о выявленных недостатках Оборудования, указанным в п. 10.3. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Оборудования и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования Оборудования. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Оборудование считается не поставленным и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Оборудования в соответствии с п.10.1. настоящего Договора.

В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественное и/или некомплектное Оборудование, Покупатель имеет право по своему выбору: потребовать устранение недостатков Оборудования и/или доукомплектование Оборудования в срок, установленный Покупателем, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Оборудования;

В случае нарушения срока устранения недостатков и/или доукомплектования Оборудования, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 10.1.2. Договора.

8.5. В случае если предусмотрено Документацией, Оборудование должно поставляться комплектом.

В Документации определяется в том числе: что считается комплектом для конкретного Оборудования, стоимость каждого компонента, входящего в комплект. Оборудование, не соответствующее описанию в Документации, считается некомплектным.

Приёмка Оборудования осуществляется только в отношении комплекта.

Некомплектное Оборудование, поступившее Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектное Оборудование может быть либо помещено Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с оплатой Поставщиком стоимости такого хранения, либо возвращено Поставщику за его счет. Выбор из двух указанных вариантов действия является правом Покупателя.

8.6. Поставщик обязан вывезти или распорядится Оборудованием, принятым на ответственное хранение Покупателем (некачественное Оборудование, излишне поставленное Оборудование и т.п.), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки. Если Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки не вывез Оборудование, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о своих намерениях в отношении Оборудования, принятого на ответственное хранение (вывоз в течение назначенного срока и т.п.). В случае не вывоза Оборудования в течение назначенного срока и/или отсутствия уведомления Поставщика о своих намерениях в отношении Оборудования, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости указанного Оборудования за каждый день просрочки соответствующего события.

**9. Документы**

9.1. Поставщик обязан одновременно с Оборудованием направить Покупателю следующие документы:

-Сертификат качества;

-Паспорт с гарантийным сроком;

-Упаковочный лист (составленный по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору);

-Акт приема-передачи документов (составленный по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору);

-Транспортная накладная (в случае перевозки автотранспортом);

-Товарная накладная (составленная по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору);

-Счет-фактура;

- Счет на оплату;

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Копии документов, указанных в п.9.1. Поставщик обязан направлять на электронный адрес Покупателя: DmitriyGanul@vnipineft.ru.

9.2. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- личные подписи указанных лиц.

9.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

В случае предоставления документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением.

Оригиналы первичных учетных документов и прочих товаросопроводительных документов (за исключением товарных накладных и счетов-фактур, актов сверки расчетов, адрес для предоставления которых указан в п. 12.4. настоящего Договора) направляются либо в транспортном средстве вместе с Оборудованием, либо экспресс-почтой по адресу Получателя/Грузополучателя. В случае направления указанных документов по иному адресу такие документы не принимаются к рассмотрению, не подлежат переадресовке в адрес Получателя/Грузополучателя и считаются не предоставленными.

При оформлении товарных накладных необходимо указывать в них номер Договора, номер заказа и номер товаротранспортных документов (номер железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной).

9.4. Оригиналы корректно оформленных товарных накладных, счетов-фактур, актов сверки расчетов должны быть направлены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Оборудования по адресу: РФ, 105005, Москва, Ул.Ф.Энгельса, 32, стр. 1, электронный адрес: DmitriyGanul@vnipineft.ru. По этому же адресу Поставщик обязуется возвращать подписанные со своей стороны акты сверки расчетов. Оригиналы товарных накладных в двух экземплярах должны быть предоставлены Поставщиком в те же сроки по адресу Получателя/Грузополучателя РФ, г.Новокуйбышевск, Промышленная площадка АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

9.5. Счета-фактуры, составляемые Поставщиком в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

Счета-фактуры, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, первичные документы и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

9.6. В случае несоответствия первичных документов или счетов-фактур требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором, Покупатель, получивший соответствующие документы, в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения обязан проинформировать Поставщика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений, а Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их устранению.

Поставщик обязуется обеспечить внесение в товарную накладную на Оборудование, Упаковочный лист, иные товаросопроводительные документы, а также в счета-фактуры на Оборудование, следующую информацию:

- № Договора;

- № транспортной накладной.

9.7. В счет-фактуре на Оборудование Поставщик обязан указать номер товаротранспортных и товаросопроводительных документов (номер железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной/товарной накладной), а также наименование Оборудования в столбце "Наименование Товара Покупателя". В случае отсутствия такой информации в указанных документах Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,01% от стоимости Оборудования за каждый такой факт.

В случае поставки Оборудования иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемое по настоящему Договору Оборудование выпущено в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Оборудования. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Оборудования и за уплату таможенных платежей. Поставщик также обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих таможенное оформление Оборудования при ввозе на территорию Российской Федерации в режиме «выпуск для внутреннего потребления».

**10. Ответственность Сторон**

10.1. Ответственность Поставщика за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору:

10.1.1. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Оборудования сопроводительным документам, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана за каждый день просрочки, но не более чем 20 % от Договорной цены.

При этом пени рассчитываются за период с даты истечения срока до даты исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

В случае просрочки поставки Оборудования Покупатель, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, имеет право отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и приобрести не поставленное Оборудование у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

10.1.2. В случае нарушения сроков устранения недостатков и/или доукомплектования, установленных пунктом 8.4. настоящего Договора и Приложений, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости указанного Оборудования за каждый день просрочки, но не более чем 20 % от Договорной цены.

При этом пени рассчитываются за период с даты истечения срока для устранения недостатков и/или доукомплектования Оборудования до даты исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков и/или доукомплектованию Оборудования.

10.1.3. В случае передачи Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества и/или Оборудования некомплектного и/или несобранного Оборудования (в том числе Оборудования, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Оборудования), подтвержденной Актом о выявленных недостатках Оборудования в соответствии с пунктами 8.3. и 11.5. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости указанного Оборудования, а также обязуется возместить Покупателю убытки, причиненные вследствие поставки Оборудования ненадлежащего качества и/или Оборудование некомплектного и/или несобранного Оборудования (в том числе Оборудование, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Оборудования) в полном объеме.

Обязанность возмещения убытков Поставщиком не зависит от времени выявления факта передачи Оборудования ненадлежащего качества и/или Оборудование некомплектного и/или несобранного Оборудования (в том числе Оборудование, не соответствующего техническим требованиям Покупателя, установленным для данного Оборудования). В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим Договором, взыскиваются сверх установленного настоящим пунктом штрафа.

10.1.4. В случае поставки Оборудования без согласия Покупателя ранее 15 (пятнадцати) календарных дней до начала срока поставки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20% от стоимости указанного Оборудования.

10.1.5. В случае осуществления замены/возврата Оборудования Поставщик возмещает Покупателю все убытки в виде расходов, связанных с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Оборудования, любые иные расходы и убытки покупателя, связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком.

10.1.6. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Оборудования или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 5 (календарных) дней с момента получения уведомления Поставщика.

В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 20% от стоимости Оборудования, указанного в уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательства, и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Оборудования в течение 20 (календарных) дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом в случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Оборудования, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Оборудования. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

Уплата штрафа за отказ от поставки Оборудования или его части и возмещение убытков не освобождают Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Оборудования, предусмотренного п. 10.1. Договора, в случае если нарушение срока поставки Оборудования имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Оборудования производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Оборудования.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

10.1.7. В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Оборудования, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Оборудования и несет ответственность за нарушение сроков поставки Оборудования в соответствии с п. 10.1. настоящего Договора.

10.1.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательства по предоставлению информации об отгрузке, предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Оборудования, в отношении которого данные об отгрузке не предоставлены и/или предоставлены с нарушением срока, за каждый день просрочки предоставления информации.

10.1.9. В случае нарушения требований по оформлению первичных документов на Оборудование, установленных в Статье 9 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости указанного Оборудования.

10.1.10. Уступка Поставщиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Покупателя, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Поставщиком, Покупателем и третьей стороной.

10.1.10.1. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по получению письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 12,5% от суммы уступки, залога, но не менее 250 тыс. рублей за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.

10.1.10.2. Условие в 10.1.10. выше о необходимости получения письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Поставщику, причиненных прекращением Договора.

10.1.11. Поставщик несет ответственность за поставку Оборудования, не прошедшего необходимую сертификацию, и обязан возместить Покупателю все убытки, в том числе вызванные предъявлением последнему требований об уплате неустоек и (или) сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Оборудования.

10.1.12. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки в виде дополнительных транспортных и складских расходов, возникших в связи с отправкой Оборудования не по адресу, а также возникшие в связи с досрочной поставкой.

10.2. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ по этапу, предусмотренных Графиком платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 0,5 % от неоплаченной в срок суммы.

10.3. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

10.4. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Оборудования, неустойки рассчитываются исходя из стоимости Оборудования, включая НДС.

10.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору, в том числе и от возмещения убытков, причиненных Поставщиком Покупателю за весь комплекс Работ по настоящему Договору. Покупатель возмещает Поставщику только причиненный реальный ущерб.

10.6. В случае установления факта нарушения работниками Поставщика требований в области ОТ, ПБ и ООС Поставщик уплачивает штраф в размере, предусмотренном Приложением №11 к настоящему Договору.

10.7. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Поставщика, последний возмещает Покупателю или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий или восстанавливает их собственными силами за свой счет и уплачивает штраф, в размере, предусмотренном Приложением №11 к настоящему Договору.

10.8. В случае привлечения Поставщиком субподрядчиков без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (НДС не облагается).

**11. Гарантийные обязательства**

11.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Оборудование и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Оборудования в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Оборудование составляет 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен в документации на Оборудование, предоставляемой согласно п. 9.1. Договора. Продолжительность Гарантийного срока на каждое наименование Оборудования указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п. 9.1. настоящего Договора. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и в гарантийных обязательствах Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок.

11.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Оборудования или иное несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Оборудования.

Порядок вызова, а также последствия не явки Поставщика определяются согласно п. 8.3. настоящего Договора, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

11.3. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Оборудования на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.

11.4. По результатам анализа, проведенного согласно п. 11.2., 11.5. настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Оборудования, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Если Поставщик отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

11.5. В случае выявления недостатков Оборудования или несоответствия качества Оборудования условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденных Актом о выявленных недостатках Оборудования, Поставщик в течение срока, установленного Покупателем, обязан устранить несоответствие или произвести замену Оборудования на аналогичное Оборудование, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

11.6. Даты устранения недостатков/замены Оборудования подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному п. 8.4. Договора.

11.7. Продавец гарантирует, что показатели Оборудования, будут соответствовать гарантийным показателям согласно технических требований и Опросных листов (Приложения №1.1-1.4).

**12. Порядок оплаты**

12.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Статье 22 настоящего Договора.

12.2. Оплата за Работы осуществляется поэтапно согласно Графика платежей (Приложение №4) в течение 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания товарной накладной с учетом дополнительного вычета 10% (десяти процентов) стоимости выполненных работ (удержания) для создания гарантийной суммы, которая удерживается Покупателем в целях обеспечения надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и при условии получения Покупателем документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, оригиналов акта о приемке выполненных работ (товарной накладной), счета-фактуры и счета на оплату.

Оплату оставшихся 10% стоимости выполненных работ Покупатель осуществляет в течение 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней после ввода Объекта в эксплуатацию.

12.3. Оплата выполненных Работ будет производиться в соответствие с Графиком платежей (Приложение №4).

12.4. В случае досрочной поставки Оборудования без согласования с Покупателем и приемки Оборудования Грузополучателем/Получателем оплата за поставленное Оборудование осуществляется через 60 календарных дней, но не позднее 120 календарных дней с даты наступления срока поставки (периода поставки) указанной партии Оборудования в соответствии с графиком поставки оборудования и получения Покупателем документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора и при условии предоставления оригиналов товарной накладной и счета-фактуры. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату за Оборудование досрочно.

12.5. Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов.

Полномочным представителем Покупателя по проведению сверки расчетов с контрагентами является Бухгалтерская служба Покупателя или сторонняя организация, отвечающая за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Покупатель/уполномоченное лицо Покупателя не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта в адрес Покупателя/уполномоченного лица Покупателя: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32, стр. 1.

В случае неподписания Поставщиком акта сверки и ненаправления протокола разногласий к нему в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, акт сверки считается подписанным Поставщиком.

Покупатель вправе задержать оплату до получения уполномоченным лицом Покупателя подписанного акта сверки от Поставщика, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты выполненных Работ.

12.6. В случае просрочки предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты выполненных Работ соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

12.7. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате за выполненные Работы считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

12.8. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Оборудования, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Оборудованием после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

12.9. Стандартная оговорка об использовании для осуществления расчетов счетов, открытых в АО «ВБРР».

12.9.1. Стороны договорились, что:

- все расчеты по Договору между Покупателем и Поставщиком;

- все расчеты между Поставщиком и привлеченными им субподрядчиками;

- все расчеты между субподрядчиками любого уровня;

- все платежи, осуществляемые Покупателем в адрес любого субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом

осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

12.9.2. Поставщик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми субподрядчиками, привлекаемыми Поставщиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между субподрядчиками всех уровней.

12.9.3. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного субподрядчика Поставщик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

12.9.4. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Покупателя отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Покупатель имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ и не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.

12.9.5. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,02% от общей стоимости договора рублей за каждый такой факт.

12.9.6. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в   
АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Поставщиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Поставщика, так и у субподрядчиков любого уровня, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Поставщика, причиненных прекращением Договора.

**13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Поставщик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 13 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

13.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

13.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №13 к настоящему Договору.

13.12. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

13.13. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 13.11. настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 13.11. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких убытков в виде штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

**14. Требования по конфиденциальности**

14.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

**15. Срок действия Договора**

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**16. Возможность уступки прав по Договору**

16.1. Поставщик вправе передать свои права и/или обязанности по Договору третьему лицу исключительно с письменного согласия Покупателя. Нарушение этого правила дает Покупателю право заявить отказ от Договора и потребовать возмещения убытков.

16.2. Покупатель вправе уступить вытекающие из Договора и принадлежащие Покупателю права другим лицам, письменно уведомив об этом Поставщика.

**17. Порядок и основания изменения и расторжения Договора**

17.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

17.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

17.3. В случае просрочки поставки Оборудования на срок более 5 (пяти) рабочих дней сверх установленного срока, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться неоднократным нарушением срока поставки и основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

17.4. Определение нового срока поставки Оборудования Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Оборудования.

17.5. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках в соответствии с п. 8.3. настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Оборудования в сроки, установленные Договором, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

17.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Оборудования, указанном в п. 8.3. настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Оборудования на аналогичное Оборудование, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и Приложениями к нему, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Оборудование денежную сумму не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

17.7. В случае прямого отказа Поставщика от поставки Оборудования или фактического неисполнения обязанности Поставщика по поставке Оборудования в установленные в соответствии с настоящим Договором сроки, Покупатель с учетом п. 10.1.6. настоящего Договора имеет право уведомить Поставщика об отказе от такого Оборудования и приобрести такое Оборудование по более высокой цене у другого поставщика. Во избежание недопонимания Стороны договорились, что разница в цене между ценой не поставленного Поставщиком Оборудования по настоящему Договору и ценой товара по аналогичному договору поставки уже заключенному с иным поставщиком в момент невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, безусловно признается Сторонами убытком Покупателя и подлежит возмещению Поставщиком не позднее 10 дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

17.8. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

17.9. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором, либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

**18. Разрешение споров**

18.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

18.2. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.

18.3. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

18.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**19. Форс-мажорные обстоятельства**

19.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

19.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

19.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

19.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

19.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

**20. Прочие условия**

20.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Статье 22 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

20.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь, электронная почта, по реквизитам, указанным в Статье 22 настоящего Договора.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

Направление уведомления по электронной почте должно обеспечивать наличие подтверждения доставки/прочтения направленного сообщения, позволяющего достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

20.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

20.4. Документы, переданные по факсимильной и электронной связи, имеют полную юридическую силу до обмена оригиналами. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, электронной связи в течение 5 (пяти) календарных дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

Данный пункт не распространяется на следующие документы: товарные накладные, счета-фактуры, претензионные письма, которые будут иметь юридическую силу только в оригиналах.

20.5. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика.

20.6. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

20.7. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

20.8. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

20.9. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

20.10. Поставщик обязуется соблюдать «Требования в области ОТ, ПБ и ООС. Антиалкогольные требования» (Приложение №7), «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании» (Приложение №8), «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №9), «Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для транспортных средств Подрядчика и/или грузополучателя и/или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком и/или грузополучателем заезжающих на территорию Заказчика» (Приложение №10). Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Поставщиком, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора.

20.11. При подписании настоящего договора Поставщик обязан получить от Покупателя актуальные редакции локальных нормативных документов (ЛНД), действующих у Покупателя и ПАО «НК «Роснефть», и необходимые для выполнения работ в рамках настоящего Договора (Приложение №12). Требования ЛНД являются обязательными для Поставщика. Условия, сформулированные в ЛНД, являются существенными условиями настоящего договора и в случае отказа Поставщика подписать Акт приемки-передачи, настоящий Договор считается не заключенным. Покупатель оставляет за собой право передать Поставщику ЛНД на электронном носителе.

20.12. Привлечение субподрядчиков:

20.12.1. Поставщик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков, а субподрядчики своих субподрядчиков в объеме не более 40% от Договорной цены только при условии получения предварительного письменного согласия Покупателя на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения работ по Договору.

20.12.2. Поставщик обязуется включить в договоры с субподрядчиком и его субподрядчиками требование об обязательном письменном согласовании с Покупателем привлечения всех субподрядчиков, выполняющих работы по предмету настоящего договора.

20.12.3. При привлечении субподрядчиков Поставщик предоставляет Покупателю информацию о договоре с субподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

В случае если привлекаемые субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Покупателю декларацию о соответствии привлекаемого субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением КОМПАНИИ «О закупке товаров, работ, услуг».

20.12.4. Поставщик во всех случаях несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком как за свои собственные действия.

20.12.5. Поставщик обязан включить в заключаемые с субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими субподрядчиками и, в случае наличия у Покупателя замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с субподрядчиком соответствующих изменений.

**21. Приложения.**

Приложения 1.1-1.4 - Опросные листы;

Приложение 2 – Форма упаковочного листа на отгрузочное место;

Приложение 3 – Форма товарной накладной;

Приложение 4 – График платежей;

Приложение 5 – Форма акта приема-передачи документов;

Приложение 6 – Календарный план;

Приложение 7 – Требования в области ОТ, ПБ и ООС. Антиалкогольные требования;

Приложение 8 – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании;

Приложение 9 – Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть»;

Приложение 10 – Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для транспортных средств Подрядчика и/или грузополучателя и/или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком и/или грузополучателем заезжающих на территорию Заказчика;

Приложение 11 – Штрафные санкции к субподрядным организациям за нарушение требований в области ОТ, ПБ и ООС;

Приложение 12 – Акт приема-передачи локальных нормативных документов АО «ННК» и Компании, относящихся к отрытой информации;

Приложение 13 – Информация о цепочке собственников;

Приложение 14 – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение 15 – Форма Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

**22. Реквизиты Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»  Сокращенное наименование:  ОАО «ВНИПИнефть»  **Адрес местонахождения:**  105005, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32, стр. 1  **Почтовый адрес:**  105005, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32, стр. 1  **Телефон:** +7 (495) 795-31-30  **Электронный адрес:** [vnipineft@vnipineft.ru](mailto:vnipineft@vnipineft.ru)  **ИНН:** 7701007624, **КПП:** 770101001  **ОГРН:** 1027700370466  **Банковские реквизиты:**  **р/с:** 40702810400003002968  **в:** АО «Всероссийский Банк Развития Регионов»  («ВБРР» АО) г. Москва  **к/с:** 30101810900000000880  **БИК** 044525880  **ОКВЭД:** 71.11.1., **ОКПО:** 00150061 | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адрес местонахождения:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Почтовый адрес:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Факс:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Телефон:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Электронный адрес:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банковские реквизиты:**  **р/с** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **в** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **к/с** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **БИК** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ОКВЭД** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ОКПО** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**23. Подписи Сторон.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Покупатель**  Генеральный директор  ОАО «ВНИПИнефть»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.А. Сергеев/ | **Поставщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |