## Календарный план
Календарный План
Приложение 2
к Договору №___ от «__»________________
Календарный план
№ этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), % | Результат работ
|  | Срок начала | Срок первичной сдачи документации Заказчику | Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)
| Разработка исходных данных (РИД) для выполнения стадий ПД и РД по проекту "Реконструкция установки АВТ-2 под процесс висбрекинга" | [5 empty] | #REF! | ПД+РД
1 | Разработка принципиальных технических решений по объекту | 2018-07-01 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 25
2 | Разработка исходных данных в полном объеме | 2018-09-20 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 75
| ИТОГО |  |  |  | 100 | 0 | #REF! | ПД+РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | ПРОВЕРКА ОБЩАЯ
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| Генеральный директор |  |  | ……..
| ОАО "ВНИПИнефть" |  |  | ……..
| ____________________________/Д.А.Сергеев/ |  |  | ____________________________/ФИО/
| М.П. |  |  | М.П.

## Расшифровка
ТХ | -
Технологические коммуникации | ТК | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций
Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта
Генеральный план | ГП | -
Архитектурные решения | АР | -
Архитектурно-строительные решения | АС | При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций
Интерьеры | АИ | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС
Конструкции железобетонные | КЖ | -
Конструкции металлические | КМ | -
Конструкции металлические деталировочные | КМД | -
Конструкции деревянные | КД | -
Водоснабжение и канализация | ВК | -
Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | -
Тепломеханические решения котельных | ТМ | -
Воздухоснабжение | ВС | -
Пылеудаление | ПУ | -
Холодоснабжение | ХС | -
Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ | -
Силовое электрооборудование | ЭМ | -
Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО | -
Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ | -
Пожаротушение | ПТ | -
Пожарная сигнализация | ПС | -
Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС | -
Гидротехнические решения | ГР | -
Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ | -
Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов | АЗО | -
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ | -
Автомобильные дороги | АД | -
Железнодорожные пути | ПЖ | -
Сооружения транспорта | ТР | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог
Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | -
Наружные сети водоснабжения | НВ | При разделении основного комплекта марки НВК
Наружные сети канализации | НК | При разделении основного комплекта марки НВК
Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС | -
Наружные газопроводы | ГСН | -
Наружное электроосвещение | ЭН | -
Электроснабжение | ЭС | -
Автоматизация комплексная | АК