## Календарный план по КК
Приложение №2
К Договору №
Календарный План
Приложение 4
к Договору №___ от «__»________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ РАСЧЕТОВ ПО УСТАНОВКАМ Г-43-107М1, 1-А/1М
№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), без учета НДС, pуб. | Расчетная стоимость работ (этапов), с учетом НДС, pуб. | Ответственный
|  | Срок начала | Срок первичной сдачи документации Заказчику | Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Выполнение комплексного расчета оборудования и трубопроводов газокатализаторных потоков реакторно-регенераторного блока секции 200 установки Г-43-107М/1 в объеме, достаточном для принятия решения о возможности/невозможности эксплуатации установки на ранее достигнутой производительности (п.3.2.1 технического задания по установке Г-43-107М/1). | Дата подписания договора | Через 30 календарных дней после начала работ | Через 135 календарных дней после начала работ | 25% | 25% | Подрядчик
2 | Выполнение комплексного расчета оборудования и трубопроводов газокатализаторных потоков реакторно-регенераторного блока установки 1-А/1М в объеме, достаточном для принятия решения о возможности/невозможности эксплуатации установки на ранее достигнутой производительности (п.3.2.1 технического задания по установке 1-А/1М). | Дата подписания договора | Через 40 календарных дней после начала работ | Через 135 календарных дней после начала работ | 25% | 25% | Подрядчик
3 | Разработка рекомедаций, перечня мероприятий и исходных данных на замену оборудования и трубопроводов реакторно-регенераторного блока секции 200 установки Г-43-107М/1 для устранения выявленных нарушений и узких мест по результатам комплексных расчетов (п. 3.2.2 технического задания по установке Г-43-107М/1). | Дата подписания договора | Через 60 календарных дней после начала работ | Через 135 календарных дней после начала работ | 25% | 25% | Подрядчик
4 | Разработка рекомендаций, перечня мероприятий и исходных данных на замену оборудования и трубопроводов реакторно-регенераторного блока установки 1-А/1М для устранения выявленных нарушений и узких мест по результатам комплексных расчетов (п. 3.2.2 технического задания по установке 1-А/1М). | Дата подписания договора | Через 90 календарных дней после начала работ | Через 135 календарных дней после начала работ | 25% | 25% | Подрядчик
Согласованание субподрядной организации:
Ф.И.О
Должность
Дата