## Прил.9
Приложение №9 к договору субподряда №________ от ______2018
ф. № ПА-1 (К)
Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
Адрес: | [5 empty] | Адрес:
ИНН/КПП | [5 empty] | ИНН/КПП
| АКТ № ______ | [5 empty] | Дата составления
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)
Вид (услуг) работ: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Основание: Договор № _____ от _______________ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и представитель _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, подписали настоящий АКТ о том, что Субподрядчиком произведены (оказаны) работы (услуги) в соответствии с договором надлежащим образом и в полном объеме:
№ п/п | Наименование работ, услуг | Период | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб. коп. | Стоимость без НДС, руб. коп. | НДС, руб. коп. | Сумма с НДС, руб. коп.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО:
Итого по документу: _________________________ руб. _____ коп., в том числе НДС 18% в сумме _________________________ руб. _____ коп.
сумма прописью с НДС
Работу (услугу) принял: |  |  |  |  | Работу (услугу) сдал:
Подрядчик: |  |  |  |  | Субподрядчик:
должность |  |  |  |  | должность
подпись расшифровка подписи |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Форма акта согласована Сторонами.
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» ___________________Д.А. Сергеев |  |  |  | ____________________
Образец

## Прил 13
Приложение №13
к договору субподряда №________ от ___________2018
РЕЕСТР №________
переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком
(порядковый номер реестра устанавливается по мере передачи документации между сторонами)
| г.______________ |  |  |  | «__» _________________ 20__г.
Номер и наименование этапа | Код Объекта | Наименование объекта | Дисциплина | № документа | Название документа | Ревизия |  | Дата передачи ревизии |  | Носитель | Дата передачи комментариев | Дата утверждения документа | Номер и дата Акта сдачи-приемки
[6 empty] | Номер | Статус | План | Факт
Согласно договора | Согласно процедуре документооборота | ЦПС | Электрика | Согласно процедуре документооборота | Пояснительная записка | Согласно процедуре документооборота | Согласно процедуре документооборота | Согласно графика | По факту | электронная/ твердая копия
[6 empty] | Р0 | Выпущено для комментариев | 2014-10-01 | 2014-11-20
[6 empty] | Р2 | Выпущено для утверждения
Реестр составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Каждый новый подписанный реестр прикрепляется к предыдущим и ведется в форме книги.
| Подрядчик: |  |  |  |  | Субподрядчик:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
| __________________Д.А. Сергеев |  |  |  |  | _____________________
| М.П. |  |  |  |  | М.П.
ОБРАЗЕЦ

## Прил 15
Приложение №15
к договору субподряда №____________ от ______________2018
Код
[26 empty] | Форма по ОКУД | 0322011
по ОКПО
Заказчик | [23 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик | [23 empty] | по ОКПО
(наименование, адрес, телефон, факс)
Объект
[10 empty] | (наименование, адрес) | [11 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[24 empty] | Договор (контракт) | номер
дата
[24 empty] | Задание на проектирование | номер
дата
Основание для приостановления проектно- | [24 empty] | номер
изыскательных работ | [12 empty] | (наименование документа) | [11 empty] | дата
Вид операции
[15 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления
АКТ
о приостановлении проектно-изыскательских работ
Номер по поряд- ку | Наименование объекта, стадий работ |  |  |  | Обоснование приостановки проектно- изыскательных ра- бот |  | Полная сметная (договорная) стоимость проектно- изыскательских работ, руб. |  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость выпол- ненных проектно- изыскательских ра- бот до их приоста- новления, руб. |  |  |  | Фактические затраты на дату приостанов- ления работ по дан- ным заказчика про- екта, руб. |  |  |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с проектной организа- цией, включая неза- вершенные проект- но-изыскательские работы, руб. |  | В том числе: убытки и неустойки проектной организа- ции связанные с расторжением дого- воров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно- изыскательских работ, руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9
Итого
Номер по поряд- ку | Наименование объекта, стадий работ |  |  |  | Обоснование прекращения проектно- изыскательных ра- бот |  | Полная сметная (договорная) стоимость проектно- изыскательских работ, руб. |  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость выпол- ненных проектно- изыскательских ра- бот до их приоста- новления, руб. |  |  |  | Фактические затраты на дату приостанов- ления работ по дан- ным заказчика про- екта, руб. |  |  |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с проектной организа- цией, включая неза- вершенные проект- но-изыскательские работы, руб. |  | В том числе: убытки и неустойки проектной организа- ции связанные с расторжением дого- воров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно- изыскательских работ, руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9
Итого
Всего по акту
Руководитель организации заказчика
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель подрядной организации
|  |  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  |  | ПОДРЯДЧИК | [14 empty] | СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
|  |  | ____________________Д.А. Сергеев | [14 empty] | __________________________
ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЕЦ

## Прил 19
Приложение № 19 к договору субподряда №__________ от ______________2018
Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР
№ п/п | Название формы | Тип формы | Назначение формы | Источник данных для формирования формы | Периодичность формирования формы | Планируемый период | Шкала времени | Примечание | Подписывающие | Ссылка на форму (Приложение)
1 | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Плановая | ­ Детальное планирование Работ с учетом технологии их выполнения и ресурсов Исполнителя работ по Договору ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Предоставляется в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору и Заказчик | Приложение 19.1
[5 empty] | Ежемесячно, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
2 | Исполнение плана Оперативного календарно-сетевой графика выполнения ПИР | Отчетная | ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору ­Обеспечение сторон Договора информацией о фактическом исполнении и о прогнозе выполнения Работ | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
3 | Исполнение плана по разработке комплектов РД | Отчетная | Контроль разработки (выдачи) комплектов РД по объектам титульного списка | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени до 5-го числа следующего месяца за отчетным | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
| __________________ Д.А. Сергеев |  |  |  | __________________

## Прил 19.1
Реестр отчетных форм (СМР)
Приложение 19.1
Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР
Период планирования: |  | 2014-07-01 | 2014-12-31
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 2014-07-01
Объект капитального строительства: |  | Комплекс изомеризации
Подрядная организация: |  | АНХП
Договор: |  | №125 от 06.08.2012
Идентификатор работы | Ссылка на номер позиции этапа Календарного плана | Наименование работы | Номер договора с субподряной организацией | Субподрядная организация | Статус работы* | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Физический % выполнения | Причины отклонения | Мероприятия по ликвидации отклонения | Диаграмма Ганта (шкала времени: месяц по неделям)
[6 empty] | План | Факт | Ожидаемая | План | Факт | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Наименование комплекса работ | [5 empty] | 2014-08-01 |  |  | 2014-12-31
ПИР.1010 | 6 | Разработка ОПР |  |  | Не начата | 2014-08-01 |  |  | 2014-12-31
* Значение статуса работы: не начата, выполняется, завершена
| ПОДРЯДЧИК: | [7 empty] | СУБПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
| __________________Д.А. Сергеев | [7 empty] | __________________

## Прил 19.2
Приложение 19.2
Исполнение плана по разработке комплектов РД
Приложение № NN к Договору № 125 от 06.08.2012
Период планирования: |  | 2014-07-01 | 2014-12-31
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 2014-07-01
Подрядная организация: |  | АНХП
Договор: |  | №125 от 06.08.2012
Номер объекта в соответствии с Титульным списком | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Номер договора с субподряной организацией* | Субподрядная организация | Общее количество комплектов РД* | Количество выданных комплектов РД | Количество не выданых комплектов РД | Процент выданных комплектов РД | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Номер объекта | Наименоване объекта Титульного списка
* Для расчета количества комплектов РД на уровне объекта Титульного списка на работу "Разработка комплекта РД" должно быть назначен параметр со значением "1"
ПОДРЯДЧИК: | [7 empty] | СУБПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
__________________Д.А. Сергеев | [7 empty] | __________________