Приложение №17

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Реестр форм: плановых и отчетных**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название формы | Тип формы | Назначение формы | Источник данных для формирования формы | Периодичность формирования формы | Планируемый период | Шкала времени | Примечание | Подписывающие | Ссылка на форму (Приложение) |
| 1 | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Плановая | ­ Детальное планирование Работ с учетом технологии их выполнения и ресурсов Исполнителя работ по Договору;  ­Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Предоставляется в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору и Заказчик | Приложение 17.1 |
| Ежемесячно, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца |
| 2 | Исполнение плана Оперативного календарно-сетевой графика выполнения ПИР | Отчетная | ­Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору;  ­Обеспечение сторон Договора информацией о фактическом исполнении и о прогнозе выполнения Работ | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору |
| 3 | Исполнение плана по разработке комплектов РД | Отчетная | Контроль разработки (выдачи) комплектов РД по объектам титульного списка | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени до 5-го числа следующего месяца за отчетным | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:**  ОАО «ВНИПИнефть»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Сергеев Д.А.  М.П. | **СУБПОДРЯДЧИК:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |



