## Реестр отчетных форм (ПИР)
Реестр форм: плановых и отчетных
№ п/п | Название формы | Тип формы | Назначение формы | Источник данных для формирования формы | Периодичность формирования формы | Планируемый период | Шкала времени | Примечание | Подписывающие | Ссылка на форму (Приложение)
1 | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Плановая | ­ Детальное планирование Работ с учетом технологии их выполнения и ресурсов Исполнителя работ по Договору ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Предоставляется в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору и Заказчик | Приложение 17.1
[5 empty] | Ежемесячно, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
2 | Исполнение плана Оперативного календарно-сетевой графика выполнения ПИР | Отчетная | ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору ­Обеспечение сторон Договора информацией о фактическом исполнении и о прогнозе выполнения Работ | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
3 | Исполнение плана по разработке комплектов РД | Отчетная | Контроль разработки (выдачи) комплектов РД по объектам титульного списка | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени до 5-го числа следующего месяца за отчетным | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору

## Приложение 17.1
Реестр отчетных форм (СМР)
Приложение 17.1
Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР
Период планирования: |  | 2014-07-01 | 2014-12-31
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 2014-07-01
Объект капитального строительства: |  | Комплекс изомеризации
Подрядная организация: |  | АНХП
Договор: |  | №125 от 06.08.2012
Идентификатор работы | Ссылка на номер позиции этапа Календарного плана | Наименование работы | Номер договора с субподряной организацией | Субподрядная организация | Статус работы* | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Физический % выполнения | Причины отклонения | Мероприятия по ликвидации отклонения | Диаграмма Ганта (шкала времени: месяц по неделям)
[6 empty] | План | Факт | Ожидаемая | План | Факт | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Наименование комплекса работ | [5 empty] | 2014-08-01 |  |  | 2014-12-31
ПИР.1010 | 6 | Разработка ОПР |  |  | Не начата | 2014-08-01 |  |  | 2014-12-31
* Значение статуса работы: не начата, выполняется, завершена

## Приложение 17.2
Реестр отчетных форм (СМР)
Приложение 17.2
Исполнение плана по разработке комплектов РД
Приложение № NN к Договору № 125 от 06.08.2012
Период планирования: |  | 2014-07-01 | 2014-12-31
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета): |  | 2014-07-01
Подрядная организация: |  | АНХП
Договор: |  | №125 от 06.08.2012
Номер объекта в соответствии с Титульным списком | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Номер договора с субподряной организацией* | Субподрядная организация | Общее количество комплектов РД* | Количество выданных комплектов РД | Количество не выданых комплектов РД | Процент выданных комплектов РД | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Номер объекта | Наименоване объекта Титульного списка
* Для расчета количества комплектов РД на уровне объекта Титульного списка на работу "Разработка комплекта РД" должно быть назначен параметр со значением "1"