## Календарный план
Приложение №2
К Договору №
Календарный План
Приложение 4
к Договору №___ от «__»________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), без учета НДС, pуб. | Расчетная стоимость работ (этапов), с учетом НДС, pуб. | Результат работ
|  | Срок начала | Срок первичной сдачи документации Заказчику | Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1/ 6.2.3 | Разработка специальных технических условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта "Строительство 6-ой дополнительной технологической линии установки производства элементарной серы в филиале ПАО АНК "Башнефть" по технологии Smartsulf" | 2017-12-27 | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 25%
2/ 6.2.3 | Согласование в установленном порядке специальных технических условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта "Строительство 6-ой дополнительной технологической линии установки производства элементарной серы в филиале ПАО АНК "Башнефть" по технологии Smartsulf" | 2018-04-25 | 2018-06-25 | 2018-07-25 | 25%
3/ 9.1 | Техническое сопровождение проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности объекта в ФАУ "Главгосэкспертиза России" до получения положительного заключения | 2018-07-25 |  | 2018-11-15 | 50%
| Итого |  |  |  | 100%

## Расшифровка
ТХ | -
Технологические коммуникации | ТК | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций
Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта
Генеральный план | ГП | -
Архитектурные решения | АР | -
Архитектурно-строительные решения | АС | При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций
Интерьеры | АИ | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС
Конструкции железобетонные | КЖ | -
Конструкции металлические | КМ | -
Конструкции металлические деталировочные | КМД | -
Конструкции деревянные | КД | -
Водоснабжение и канализация | ВК | -
Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | -
Тепломеханические решения котельных | ТМ | -
Воздухоснабжение | ВС | -
Пылеудаление | ПУ | -
Холодоснабжение | ХС | -
Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ | -
Силовое электрооборудование | ЭМ | -
Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО | -
Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ | -
Пожаротушение | ПТ | -
Пожарная сигнализация | ПС | -
Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС | -
Гидротехнические решения | ГР | -
Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ | -
Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов | АЗО | -
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ | -
Автомобильные дороги | АД | -
Железнодорожные пути | ПЖ | -
Сооружения транспорта | ТР | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог
Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | -
Наружные сети водоснабжения | НВ | При разделении основного комплекта марки НВК
Наружные сети канализации | НК | При разделении основного комплекта марки НВК
Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС | -
Наружные газопроводы | ГСН | -
Наружное электроосвещение | ЭН | -
Электроснабжение | ЭС | -
Автоматизация комплексная | АК