## Лист1
№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), без учета НДС, pуб. | Расчетная стоимость работ (этапов), с учетом НДС, pуб. | Ответственный
|  | Срок начала | Срок сдачи документации Заказчику | Срок подписания акта сдачи-приемки работ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | Обследование строительных конструкций | 2017-12-22 | 2018-03-05 |  | 90% стоимости работ |  | Подрядная организация
1.1 | Разработка отчетов по обследованию строительных конструкций | 2017-12-22 | 2018-03-05 | 2018-04-05
2 | Сопровождение внешних экспертиз | 2018-07-25 | 2018-11-15 | 2018-12-05 | 10% стоимости работ |  | Подрядная организация
2.1 | Сопровождение государственной экспертизы | 2018-07-25 | 2018-11-15 | 2018-12-05
Formulas:
Срок подписания акта сдачи-приемки работ = [Срок сдачи документации Заказчику]+20