## Приложение № 5
Приложение №2 к Договору от «____»__________2017
Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения Работ
№ п/п | Название формы | Тип формы | Назначение формы | Источник данных для формирования формы | Периодичность формирования формы | Планируемый период | Шкала времени | Примечание | Подписывающие | Ссылка на форму (Приложение)
1 | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Плановая | ­ Детальное планирование Работ с учетом технологии их выполнения и ресурсов Исполнителя работ по Договору ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Предоставляется в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору и Заказчик | Приложение 5
[5 empty] | Ежемесячно, до 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
2 | Исполнение плана Оперативного календарно-сетевой графика выполнения ПИР | Отчетная | ­ Оперативный контроль Работ, выполняемых Исполнителем работ по Договору ­Обеспечение сторон Договора информацией о фактическом исполнении и о прогнозе выполнения Работ | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени в понедельник следующей недели за отчетной | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору
3 | Исполнение плана по разработке комплектов РД | Отчетная | Контроль разработки (выдачи) комплектов РД по объектам титульного списка | Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР | Еженедельно, не позднее 15.00 часов дня по местному времени до 5-го числа следующего месяца за отчетным | на весь период действия Договора | Месяц по неделям |  | Исполнитель работ по Договору | Приложение 5
Приложения:
5.1.Типовой состав работ оперативного календарного сетевого графика
5.2. Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР (форма)
5.3. Исполнение плана по разработке комплектов РД (форма)
|  |  | Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
|  |  | ___________________ Д.А.Сергеев |  |  | ____________________

## Приложение 5.2
Реестр отчетных форм (СМР)
Приложение 5.2
Оперативный календарно-сетевой график выполнения Работ/ Исполнение плана Оперативного календарно-сетевого графика выполнения ПИР
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства: |  | Комплекс изомеризации
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Ссылка на номер позиции этапа Календарного плана | Наименование работы | Номер договора с субподряной организацией | Субподрядная организация | Статус работы* | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Физический % выполнения | Причины отклонения | Мероприятия по ликвидации отклонения | Диаграмма Ганта (шкала времени: месяц по неделям)
[6 empty] | План | Факт | Ожидаемая | План | Факт | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Наименование комплекса работ
ПИР.1010 | 6 | Разработка ОПР |  |  | Не начата
* Значение статуса работы: не начата, выполняется, завершена

## Приложение 5.3
Реестр отчетных форм (СМР)
Приложение 5.3
Исполнение плана по разработке комплектов РД
Приложение № NN к Договору №
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Подрядная организация:
Договор:
Номер объекта в соответствии с Титульным списком | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Номер договора с субподряной организацией* | Субподрядная организация | Общее количество комплектов РД* | Количество выданных комплектов РД | Количество не выданых комплектов РД | Процент выданных комплектов РД | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Номер объекта | Наименоване объекта Титульного списка
* Для расчета количества комплектов РД на уровне объекта Титульного списка на работу "Разработка комплекта РД" должно быть назначен параметр со значением "1"